Приложение №3

к договору o

предоставлении гранта № 61/68-2

от «22» сентября 2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации социально значимого проекта /проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина**

**«Как шагнешь, так и дальше пойдешь!»**

**Аналитический отчёт**

**(за период с 1.04.17 по 31.05.17)**

В рамках реализации проекта «КАК ШАГНЕШЬ, ТАК И ДАЛЬШЕ ПОЙДЕШЬ!» автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального образования Учебно-Инженерный центр "Селена" (АНОО ДПО УИЦ «Селена») - проводилась работа по следующим направлениям:

1. Формирование и оформление кадрового состава проекта
2. Материально-техническое обеспечение проекта
3. Работа по продвижению проекта
4. Работа с получателями услуг
5. Организация и проведение конкурса специалистов
6. Организация и проведение обучения по программе повышения квалификации
7. Организация работы с волонтерами проекта
8. Организация и проведение круглого стола на тему: «Психолого-педагогическая поддержка детства: проблемы, возможности, пути решений»
9. Оценка работы по проекту

**1. Формирование и оформление кадрового состава проекта**

Для организации работ по проекту была проведена следующая работа по формированию кадрового состава специалистов, обеспечивающих реализацию проекта:

В период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. работали все специалисты, заключившие договора на выполнение работ в рамках проекта в предыдущих периодах.

За период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. привлеченными специалистами был выполнен следующий объем работ:

консультации – 57 часов; коррекционно-развивающие занятия – 163 часа. (Приложение № 41).

1. **Материально-техническое обеспечение проекта**

В целях повышения качества оказания услуг в рамках проекта, эффективной работы штатных сотрудников и привлеченных специалистов продолжалась работа по созданию материально технических условий для реализации проектных мероприятий.

За период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. дополнительно были приобретены учебно-методические пособия и канцелярские товары на сумму в рамках утвержденной сметы по проекту (Приложения № 43-45).

**3. Работа по продвижению проекта**

Для информирования населения о содержании проекта и возможности получения психолого-педагогической поддержки детей и их семей из целевых групп, а также с целью формирования базы данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетные, малоимущие, приемные семьи, семьи, имеющих детей-инвалидов и детей с тяжелыми хроническими заболеваниями) и нуждающихся в психолого-педагогической поддержке была продолжена работа по информированию представителей заинтересованных организаций (органов государственной власти, муниципальных образований, образовательных учреждений, общественных организаций) и физических лиц (родителей или лиц, их замещающих, педагогов, студентов, волонтёров):

- Сотрудниками АНОО ДПО УИЦ «Селена» и волонтерами при распространении рекламных материалов проекта среди населения проводилось информирование родителей о целях и возможностях проекта.

Таким образом, с целью массового информирования целевой аудитории о проекте было сделано:

* Размещено 10 публикаций о проекте (Приложения № 34,35);
* Всего за период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. было распространено более 700 информационных листовок и 90 информационных плакатов (Приложение № 33);
* В результате проделанной работы за период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. базы данных потенциальных участников программы – с количеством семей многодетных и малоимущих семей, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической поддержке пополнилась на 411 семей и в общем за весь период проекта составила 784 семьи. (Приложение № 32).

1. **Работа с получателями услуг**

За период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г в рамках проекта была проведена следующая работа с заказчиками:

1. Принято 72 заявки на оказание услуг в рамках проекта (Приложение № 36);
2. Проведено 13 первичных консультаций

(Приложение № 37);

3. Оказано психолого-педагогических услуг в рамках коррекционно-развивающей работы:

- **логопедических:** 33 детям

- **психологических:** 27 детям

- **педагогических:** 29 детям.

Общее количество проведённых занятий – составило 502 часа, из них ведущими специалистами – 263 часа, специалистами – волонтёрами –239 часов. (Приложения № 38,40);

Проведено курсов целевой психолого – педагогической поддержки – 60 (Приложения № 38,39).

1. **Организация и проведение конкурса специалистов**

Конкурс был проведен в октябре-ноябре 2016 г. (См. отчет за октябрь-декабрь 2016 г.)

**6. Организация и проведение обучения по программе повышения квалификации специалистов психолого-педагогических специальностей**

В соответствие с планом мероприятий обучение завершилось в марте т.г.

(См. отчет за январь-март 2017 г.)

**7. Организация работы с волонтерами проекта**

В соответствии с программой проекта была продолжена работа с волонтерами, участвующими в проекте.

Основными направления работы волонтеров в период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. были:

- распространение информации о проекте (расклейка информационных плакатов, раздача информационных листовок) в общественных местах, образовательных и социальных службах;

- информирование представителей целевых групп проекта, находящихся в трудной жизненной ситуации, о проекте, его целях и задачах, о возможности получения психолого-педагогических услуг для детей и семей;

- сбор данных о семьях из целевых групп для формирования базы данных потенциальных получателей психолого-педагогических услуг и их информирования, в дальнейшем, о мероприятиях проводимых АНОО ДПО УИЦ «Селена» как в рамках проекта, так и в дальнейшем на условиях благотворительности;

- оказание психолого-педагогических услуг детям и семьям из целевых групп проекта;

- техническое оформление материалов проекта.

1. **Организация и проведение круглого стола на тему: «Психолого-педагогическая поддержка детства: проблемы, возможности, пути решений»**

В рамках проекта было запланировано проведение Круглого стола с участием государственных, негосударственных и коммерческих структур, оказывающих психолого-педагогические услуги населению на тему: «Психолого-педагогическая поддержка детства: проблемы, возможности, пути решений».

Заседание круглого стола состоялось 17 мая 2017 года в г. Краснодаре.

В работе «Круглого стола» приняли участие 55 человек - представители государственных, коммерческих, социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций и объединений, специалисты, волонтёры, родители, участвующие в проекте (Приложения № 48, 55-57).

При подготовке по организации и проведению круглого стола была проделана следующая работа:

1. Разработана программа круглого стола (Приложение № 46);
2. Для участия в работе круглого стола были приглашены:

- Общественные организации и объединения;

-Представители органов государственной власти края и города;

- Учебные заведения;

-Организаторы и участники проекта;

-Представители бизнес – сообщества (партнеры проекта);

- Представители СМИ. (Приложение № 47).

1. Подготовлены рабочие материалы (папки) для участников заседания (Приложение № 49).
2. Подготовлена фотовыставка « Проект «Как шагнёшь, так и дальше пойдёшь!» (Приложение № 50).
3. Организована презентация учебных пособий (учебно – методической базы) проекта (Приложение № 51).
4. Разработаны рекомендации по распространению наработанного опыта в рамках проекта в форме проекта резолюции (Приложение № 54).
5. Подготовлены соглашения о намерениях с партнёрами проекта по дальнейшему сотрудничеству (Приложение № 52).
6. Результаты работы заседания круглого стола и итогов проекта были размещены в 8 публикациях (2-СМИ, 2-общественных организаций, 2- организаций, 2-социальных сетях). (Приложение № 53)

Проведение «Круглого стола» стало важным этапом для оценки проделанной работы и разработки содержания нового проекта, предусматривающего его расширение, как по географии, так и по количеству и качеству предоставляемых психолого-педагогических услуг, а также по вовлечению новых партнеров проекта из общественных, коммерческих и государственных структур.

По итогам работы круглого стола его участниками единогласно была принята резолюция (Приложение № 54).

.

1. **Оценка работы по проекту**

С целью оценки качества организации работы по проекту, а также качества предоставляемых услуг представителям целевых групп продолжен сбор анкет удовлетворенности качеством оказываемых в рамках проекта услуг (Приложение № 58).

Анализ анкет удовлетворенности показал что:

* Около 80% участников проекта (получателей услуг) это дети из многодетных и малообеспеченных семей, остальные семьи имеющие детей инвалидов и детей с хроническими заболеваниями;
* В 100 % случаев специалисты и волонтёры проекта по итогам работы получили оценку «отлично»;
* Говоря о результативности, проведённой в период реализации проекта работы – 100 % родителей отметили произошедшие значительные изменения в развитии ребёнка, либо наметившуюся динамику изменений;
* 100 % родителей высказались положительно об условиях оснащённости центра;

Оценки родителей (получателей услуг) оставленные в анкетах удовлетворённости, а так же письма поддержки направленные в адрес фонда президентских грантов от родителей и волонтёров проекта, свидетельствуют об актуальности проекта, его эффективности и необходимости его дальнейшего расширения. (Приложение № 58).

От Грантополучателя:

Директор

Жихарев С.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_