Приложение №3

к договору o

предоставлении гранта № 61/68-2

от «22» сентября 2016 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации социально значимого проекта /проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина**

**«Как шагнешь, так и дальше пойдешь!»**

**Аналитический отчёт**

**(за период с 1.01.17 по 31.03.17)**

В рамках реализации проекта «КАК ШАГНЕШЬ, ТАК И ДАЛЬШЕ ПОЙДЕШЬ» Автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального образования Учебно-Инженерный центр "Селена" (АНОО ДПО УИЦ «Селена») - проводилась работа по следующим направлениям:

1. Формирование и оформление кадрового состава проекта
2. Материально-техническое обеспечение проекта
3. Работа по продвижению проекта
4. Работа с получателями услуг
5. Организация и проведение конкурса специалистов
6. Организация и проведение обучения по программе повышения квалификации
7. Организация работы с волонтерами проекта
8. Оценка работы по проекту

**1. Формирование и оформление кадрового состава проекта**

Для организации работ по проекту была проведена следующая работа по формированию кадрового состава специалистов, обеспечивающих реализацию проекта:

Дополнительно к реализации проекта в период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. было привлечено 3 специалиста (Приложение № 19); в связи с увольнением одного сотрудника, исполняющего обязанности методиста (0,5 ставки) был заключен гражданско-правовой договор с другим специалистом.

За период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. привлеченными специалистами был выполнен следующий объем работ:

Консультации – 116 часов; коррекционно-развивающие занятия – 127 часов; учебные занятия 390 часов. (Приложение 20).

1. **Материально-техническое обеспечение проекта**

В целях повышения качества оказания услуг в рамках проекта, эффективной работы штатных сотрудников и привлеченных специалистов продолжалась работа по созданию материально технических условий для реализации проектных мероприятий.

За период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. дополнительно были приобретены учебно-методические пособия на сумму в рамках утвержденной сметы по проекту (Приложения №№ 21, 22).

**3. Работа по продвижению проекта**

Для информирования населения о содержании проекта и возможности получения психолого-педагогической поддержки детей и их семей из целевых групп, а также с целью формирования базы данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетные, малоимущие, приемные семьи, семьи, имеющих детей-инвалидов и детей с тяжелыми хроническими заболеваниями) и нуждающихся в психолого-педагогической поддержке была продолжена работа по информированию представителей заинтересованных организаций (органов государственной власти, муниципальных образований, образовательных учреждений, общественных организаций) и физических лиц (родителей или лиц, их замещающих, педагогов, студентов, волонтёров):

- Размещена статья о проекте в газете «Краснодарские известия»;

- Сотрудниками АНОО ДПО УИЦ «Селена» и волонтерами при распространении рекламных материалов проекта среди населения проводилось информирование родителей о целях и возможностях проекта.

Таким образом, с целью массового информирования целевой аудитории о проекте было сделано:

* Размещено публикаций о проекте на 8 сайтах (Приложение № 11);
* Всего за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. было распространено более 520 информационных листовок и 100 информационных плакатов (Приложение № 10);
* Размещена публикация о проекте в газете «Краснодарские известия» (Приложение № 12);
* В результате проделанной работы за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. базы данных потенциальных участников программы – с количеством семей многодетных и малоимущих семей, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической поддержке составила 373 семьи. Работа по формированию базы данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с планом мероприятий (по май 2017 года) продолжается. (Приложение № 9)

1. **Работа с получателями услуг**

За период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. в рамках проекта была проведена следующая работа с заказчиками:

1. Принято 80 заявлений на оказание услуг в рамках проекта (Приложение № 23)
2. Проведено 66 первичных обследований

(Приложение № 24);

3. Оказано психолого-педагогических услуг в рамках коррекционно-развивающей работы:

- **логопедических:** 53 детям

- **психологических:**  25 детям

- **педагогических:** 31 ребенку.

Общее количество проведённых занятий – составило 484 часа, из них ведущими специалистами – 243 часа, специалистами – волонтёрами – 241 час.

(Приложения №№ 14; 25; 15).

1. **Организация и проведение конкурса специалистов**

Конкурс был проведен в октябре-ноябре 2016 г. (См. отчет за октябрь-декабрь 2016 г.)

**6. Организация и проведение обучения по программе повышения квалификации специалистов психолого-педагогических специальностей**

В соответствие с планом мероприятий по проекту учебный процесс продолжился в январе, феврале и марте 2017 г.

Проведены занятия в 1 квартале 2017 г.:

в 2-х группах психологов в объеме по 48 аудиторных часов, по 53 часа практики (на группу) и по 2 часа итоговой аттестации;

в группе педагогов в объёме 48 аудиторных часов, 53 часа – практики и 2 часа итоговой аттестации;

в группе логопедов в объеме 32 аудиторных часов, 53 часа –практики и 2 часа итоговой аттестации.

Общее количество человек, завершивших обучение по программе повышения квалификации «Современные психолого-педагогические технологии работы с детьми» составило 58 человек (при заявленном плане – 40 человек), из них:

Педагогов - 13 человек;

Психологов – 31 человек;

Логопедов 14 человек.

Приложения:

26. Учебные планы программ повышения квалификации по направлениям (психологи, педагоги, логопеды);

16. Расписания занятий на январь, февраль, март 2017 г. по 4 группам;

27. Приказ № 24-Г от 01 марта 2017 г. о составе аттестационных комиссий;

17. Протоколы итоговой аттестации слушателей по группам;

18. Приказ № 26-Г от 27.03.2017 г. об отчислении слушателей программы обучения;

28. Объемы учебных поручений по программе повышения квалификации по группам;

29. Образцы копий именных удостоверений о повышении квалификации.

30. Фотоотчет.

**7. Организация работы с волонтерами проекта**

В соответствии с программой проекта была продолжена работа по привлечению специалистов-волонтеров к участию в проекте.

Основными направления работы волонтеров в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2016 г. были:

- распространение информации о проекте (расклейка информационных плакатов, раздача информационных листовок) в общественных местах, образовательных и социальных службах;

- информирование представителей целевых групп проекта, находящихся в трудной жизненной ситуации, о проекте, его целях и задачах, о возможности получения психолого-педагогических услуг для детей и семей;

- сбор данных о семьях из целевых групп для формирования базы данных потенциальных получателей психолого-педагогических услуг и их информирования, в дальнейшем, о мероприятиях проводимых АНОО ДПО УИЦ «Селена» как в рамках проекта, так и в дальнейшем на условиях благотворительности;

- оказание психолого-педагогических услуг детям и семьям из целевых групп проекта;

- обучение по программам повышения квалификации;

1. **Оценка работы по проекту**

С целью оценки качества организации работы по проекту, а также качества предоставляемых услуг представителям целевых групп продолжен сбор анкет удовлетворенности качеством оказываемых в рамках проекта услуг.

От Грантополучателя:

Директор

Жихарев С.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_